**Утверждаю**

**Директор МБОУ «СОШ№17»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Б.И.Хаюрина**

 **Приказ №176-п от 26.01.2017г.**

**План**

 **мероприятий («дорожная карта») по обеспечению введения ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «СОШ №17» в 2016 -2017 учебном году**

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- обеспечение организационно и нормативно - правового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС образования обучающихся с ОВЗ);

- создание кадрового обеспечения введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;

- обеспечение методического обеспечения введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;

- создание информационно-аналитического обеспечения апробации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;

- создание финансово – экономического обеспечения введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ

**Цель:** создание системы нормативного, организационно - управленческого и методического обеспечения по  введению  федерального государственного образовательного стандарта НОО детей с ОВЗ и ФГОС для детей с УО.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Содержание** | **Дата проведения** | **Цель** | **Ответственные** | **Способ подведения итогов** |
| 1 | Приказ о создании рабочей группы по формированию плана подготовки ОУ к введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ и ФГОС для детей с УО. | 26.01.17 г. | Организация подготовки условий реализации ФГОС НОО ОВЗ в ОУ | Директор | Совещаниепри директоре |
| 2. | Создание условий реализации ФГОС НОО ОВЗ в ОУ | В течение года | Организация подготовки условий реализации ФГОС НОО ОВЗ в ОУ | Директор | Выявление проблем ОУ при переходе на ФГОС |
| 3. |  Разработка локальных актов в соответствии с требованиями ФГОС НОО детей с ОВЗ и детей с УО. | До февраля 2017 г. | Организация подготовки условий реализации ФГОС НОО ОВЗ в ОУ | Директор | Совещаниепри директоре Локальные акты |
| 4. | Анализ учебного фонда школьной библиотеки для формирования заказа учебников в соответствии с федеральным перечнем. | Февраль 2017г. | Определение необходимого количества учебников в соответствии с федеральным перечнем. | Библиотекарь | Сформирован заказ учебников |
| 5. | Разработка плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОУ в связи с введением ФГОС ОВЗ и ФГОС УО | Февраль 2017 г. | Повышение профессиональной компетенции руководящих и педагогических работников ОУ | Заместитель директора по УР | Участие в курсах повышения квалификации |
| 6. | Участие в мероприятиях по вопросам введения ФГОС ОВЗ. | В течение года | Повышение профессиональной компетенции руководящих и педагогических работников ОУ | Заместитель директора по УВР НШ | Участие в мероприятиях |
| 7. | Проведение педагогических советов и других мероприятий по вопросам введения ФГОС ОВЗ | В течение года | Повышение профессиональной компетенции руководящих и педагогических работников ОУ | Директор | Выписки из протоколов Педагогических советов |
| 8. | Информирование родительской общественности | В течение года | Информационное сопровождение о ходе внедрения и апробации ФГОС ОВЗ | Заместитель директора по УВР | Информация на сайте ОУ, родительские собрания |
| 9. | Представление информационных материалов на сайте школы | В течение года | Информационное сопровождение о ходе внедрения и апробации ФГОС ОВЗ | Ответственный за сайт ОУ | Информация на сайте ОУ |
| 10. | Разработка и утверждение адаптированной основной общеообразовательной программы НОО обучающихся с ОВЗ | Январь 2017г. | Соответствие содержания АООП НОО обучающихся с ОВЗ государственным требованиям, образовательным потребностям и запросами обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности, ресурсным возможностям школы. | Заместитель директора по УВР НШ | АООП НОО обучающихся с ОВЗ |
| 11. | Проведение стартовой диагностики для первоклассников участвующих в апробации  | Сентябрь 2016г. | Определение уровня интеллектуальной и психологической готовности первоклассников  | Заместитель директора по УВР НШ | Справка |
| 13. | Соответствие рабочих программ учебных предметов для 1 класса, календарно-тематического планирования Положению о рабочей программе учителя по ФГОС, АООП НОО ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Сентябрь 2016г. | Оценка соответствия содержания рабочих программ учебных предметов образовательной программе школы, образовательным способностям и возможностям обучающихся | Заместитель директора по УВР НШ   | Справка  |
| 14. | Обеспечение выполнения рекомендаций ЦПМПК и ТПМПК | Октябрь 2016г. | Отслеживание обеспечения выполнения рекомендаций ЦПМПК и ТПМПК | Заместитель директора по УВР НШ, педагог-психолог | Совещание при директоре |
| 15. | Адаптация учащихся 1 класса | Октябрь 2016г. | Отслеживание адаптации первоклассников. Выявление уровня развития учащихся1 класса | Заместитель директора по УВР НШ Педагог-психолог  | Справка |
| 19. | Создание благоприятных условий для развития ребенка через организацию внеурочной деятельности | Сентябрь 2016г. | Анализ созданных условий для развития творческого потенциала обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ | Заместитель директора по УВР НШ | Совещание при директоре |
| 21. | Диагностика обучающихся 1 класса | Апрель 2017г. | Оценка достижения планируемых результатов обучающихся | Заместитель директора по УВР НШ | СправкаСовещаниепри директоре |
| 22. | Выполнение программного материала по предметам учебного плана в 1 классе | Май 2017г. | Оценка выполнения программного материала  | Заместитель директора по УВР НШ | Совещаниепри директоре |
| 23. | Отчёт руководителя рабочей группы по организации деятельности работы по введению ФГОС ОВЗ и ФГОС УО | Июнь 2017г. | Оценка деятельности педагогического коллектива по реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в 2016-2017 учебном году | Руководитель рабочей группы  | Совещаниепри директоре |