Приложение №1 к Пр.№\_168\_\_от \_\_04.09.2023 г.\_\_

**План мероприятий**

**(дорожная карта) по реализации целевой модели наставничества**

**в МБОУ «СОШ № 17» г. Грозного на 2023 - 2024 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный |
| 1. Нормативно-правовое регулирование на уровне муниципалитета и образовательных организаций | | | |
| 1.1. | Утвердить План мероприятий (дорожная карта) по реализации целевой модели наставничества в МБОУ «СОШ №17» г. Грозного на 2023 - 2024 учебный год | до 20.09.2023 г. | Дадаева З.А., директор |
| 1.2. | Определение ответственных лиц  (кураторов) за внедрение целевой модели наставничества в образовательной организации | до 25.09.2023 г. | Дадаева З.А., директор |
| 1.3. | Разработка и утверждение целевой модели наставничества в образовательной организации на 2023-2024 учебный год | до 15.10.2023 г. | Дадаева З.А., директор |
| 1.4. | Информирование педагогов, родителей, обучающихся о реализации целевой модели наставничества | до 01.10.2023 г. | Дадаева З.А., директор |
| 1.5. | Заключение соглашений с организациями - партнерами (ВУЗ, СПО) по реализации целевой модели наставничества на 2023-2024 учебный год | до 01.10.2023 г. | Дадаева З.А., директор |
| 2. Информационно-организационное, методическое,  экспертно-консультационное сопровождение Целевой модели наставничества | | | |
| 2.1. | Обеспечение участия педработников в муниципальных семинарах по отдельным вопросам реализации целевой модели наставничества | в течение учебного года | Ахмаева А.И.. зам. директора по МР |
| 2.2. | Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации наставников и кураторов | в течение учебного года | Ахмаева А.И.. зам. директора по МР |
| 2.3. | Консультирование участников Целевой модели наставничества по вопросам реализации целевой модели наставничества | в течение учебного года | Ахмаева А.И.. зам. директора по МР |
| 2.4. | Систематическое обновление информации на сайте МБОУ «СОШ №17» г. Грозного о развитии системы наставничества | в течение учебного года | Тазаев У.Х., зам. директора по ИКТ |
| 2.5. | Популяризация целевой модели  наставничества через информационные ресурсы в сети Интернет | в течение учебного года | Тазаев У.Х., зам. директора по ИКТ |
| З. Реализация Целевой модели наставничества в образовательных организациях | | | |
| 3.1. | Формирование базы наставляемых в 2023 -2024 учебном году | до 10.10.2023 г. | Ахмаева А.И.. зам. директора по МР |
| 3.2. | Формирование базы наставников для реализации целевой модели наставничества в 2023-2024 учебном году  (отбор из числа потенциальных  наставников в соответствии с сформированным на текущий учебный год перечнем запросов) | до 10.10.2023 г. | Ахмаева А.И.. зам. директора по МР |
| 3.3. | Формирование наставнических пар или групп | до 10.10.2023 г. | Ахмаева А.И.. зам. директора по МР |
| 3.4. | Организация работы наставнических пар или групп, формирование индивидуального образовательного маршрута, индивидуальной образовательной траектории | до 10.10.2023 г. | Ахмаева А.И.. зам. директора по МР |
| 3.5. | Обучение наставников | в течение учебного года | Ахмаева А.И.. зам. директора по МР |
| 3.6. | Разработка методических материалов на уровне ОО, необходимых для реализации целевой модели наставничества | в течение учебного года | Ахмаева А.И.. зам. директора по МР |
| 4. Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов муниципальных образовательных организаций г. Грозного | | | |
| 4.1. | Участие в тематических мероприятиях (фестивали, форумы, конференции наставников, конкурсы профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника | в течение учебного года | Ахмаева А.И.. зам. директора по МР |
| 4.2. | Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальных сайтах образовательных организаций | в течение учебного года | Тазаев У.Х., зам. директора по ИКТ |
| 5. Мониторинг и оценка результатов внедрения системы наставничества | | | |
| 5.1. | Предоставление данных и их систематизация для осуществления мониторинга реализации целевой модели наставничества | декабрь  2023 г. | Ахмаева А.И.. зам. директора по МР |
| 5.2. | Анализ реализации плана мероприятий («дорожная карта») внедрения целевой модели наставничества в МБОУ «СОШ №17» г. Грозного в 2023-2024 учебном году | июнь  2024 г. | Ахмаева А.И.. зам. директора по МР |